## List1
HARMONOGRAM PROVÁDĚNÝCH PRACÍ (doporučená 1. etapa)
Brázdismká 1550, Brandýs nad Labem
Předpokládaná doba zahájení je ode dne vyzvání zhotovitele objednatelem k zahájení stavby, celková doba stavby je odhadována orientačně na 17 týdnů, v návaznosti na klimatické podmínky
|  | 2012 | [21 empty] | 2012 | [6 empty] | 2013
Pol. | Měsíc (např.) | I. |  |  |  | II. |  |  |  | III. |  |  |  |  | IV. |  |  |  | X |  |  |  | XI. |  |  |  | XII. |  |  |  | I. |  |  |  |  | IX. |  |  |  | X. |  |  |  | XI. |  |  |  |  | XII. |  |  |  | II.
| Týden (např.) | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | 50. | 51. | 52. | 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. | 41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | 40. | 51. | 52. | 6. | 7. | 8 | 9.
1. | Zařízení staveniště | bar: X 43.
2. | Výplně otvorů | bar: X 41. to X 43.
3. | Střecha | bar: XI. 45. to XII. 50.
4. | Lešení - severní štít | bar: X 43.
5. | Fasáda - severní štít | bar: X 44. to XI. 46.
6. | Sokl - severní štít | bar: XI. 47.
7. | Lešení - východní průčelí | bar: X 43.
8. | Fasáda - východní průčelí | bar: X 44. to XII. 49.
9. | Sokl - východní průčelí | bar: XII. 50.
13. | Lešení - jižní štít | bar: X 43.
14. | Fasáda - jižní štít | bar: XI. 45. to XII. 49.
19. | Sokl - jižní štít | bar: XII. 50.
15. | Vyvložkování komínů | bar: XI. 46. to XII. 49.; I. 1. to I. 2
16. | Elektroinstalace | bar: I. 1. to I. 5
19. | Dokončovací práce
20. | Předání díla
21. | Ostatní práce zde neuvedené