## HARMONOGRAM PROVÁDĚNÝCH PRACÍ
HARMONOGRAM PROVÁDĚNÝCH PRACÍ
Brázdimská 1550, Brandýs nad Labem
2013
Pol. | Měsíc | I. |  |  |  | II. |  |  |  | III. |  |  |  |  | IV. |  |  |  | V. |  |  |  | VI. |  |  |  |  | VII. |  |  |  | VIII. |  |  |  | IX. |  |  |  |  | X. |  |  |  | XI. |  |  |  |  | XII.
| Týden | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. | 41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | 50. | 51. | 52.
1 | Zařízení staveniště | bar: IV. 14. to VI. 22.
2 | Lešení - východní štít | bar: IV. 14. to V. 19.
3 | Fasáda - východní štít | bar: IV. 14. to V. 19.
4 | Sokl - východní štít | bar: IV. 16. to V. 19.
5 | Lešení - jih | bar: IV. 14. to V. 19.
6 | Fasáda - jih | bar: IV. 14. to V. 19.
7 | Sokl - jih | bar: IV. 16. to VI. 22.
8 | Lešení - západní štít | bar: IV. 16. to V. 19.
9 | Fasáda - západní štít | bar: IV. 16. to V. 19.
10 | Sokl - západní štít | bar: IV. 16. to V. 19.
11 | Lešení - sever | bar: IV. 16. to V. 19.
12 | Fasáda - sever | bar: IV. 16. to V. 19.
13 | Sokl - sever | bar: IV. 16. to V. 19.
14 | Rekonstrukce střechy | bar: IV. 14. to V. 19.
15 | Dokončovací práce+ práce v interiéru | bar: IV. 16. to V. 21.
16 | Předání díla | bar: IV. 16. to V. 19.; VI. 22.
17 | Ostatní práce zde neuvedené
x. | Hnízdní doba rorýse obecného (apus apus): 20.4. - 10.8. | bar: IV. 16. to V. 19.